## Slide 1
顧客選択権プラットフォーム
初回役員会議サマリー
2026年5月19日
焼肉ここから AI役員会

## Slide 2
背景・課題
1
企業の管理強化
顧客情報＝「会社の資産」という考え方が一般化。
担当者の退職・独立時に顧客への接触が制限される。
2
顧客の選択権の不在
「この人に相談したい」という顧客自身の意思が、
現在の仕組みでは反映されない。
3
信頼は「人」につく
保険という商品だけでなく、担当者の人格・提案力・
キャリア・人生経験への総合的な信頼。
4
社会の変化
フリーランス化・独立・転職が当たり前の社会。
「会社単位」→「人単位」の信頼関係へ。

## Slide 3
ビジネスアイデア概要
顧客が「この人に相談したい」という意思を、 電子署名・電子依頼書で正式に残せるプラットフォーム
依頼主体
あくまで顧客側
（担当者からの持ち出しとは切り分け）
目的
「顧客の意思」を
可視化・証明すること
展開
保険 → 税理士・士業
コンサル・美容師等へ

## Slide 4
市場機会
ブルーオーシャン
直接的な競合が
ほぼ存在しない
未開拓市場
横展開の可能性
保険 → 税理士
士業 → コンサル
美容師 → 医師
社会トレンド
フリーランス化
副業・転職の一般化
「人」への信頼重視
「人に顧客がつく業界」全般への応用を想定

## Slide 5
役員会での主要論点
役員 | 主な意見 | 厳しさ
華山CMO | 共感喚起力が極めて高い。SNSで刺さるメッセージ。ただし需要喚起のタイミング設計が課題。 | ★★★
堅実CTO | 技術的に実現可能（電子署名API+eKYC）。MVP 500-1000万円。まずGoogleフォームで簡易検証すべき。 | ★★★★
現場鉄男 | 顧客主体性の線引きが現場では曖昧。「体裁を整えるための道具」に成り下がるリスクあり。 | ★★★★
鬼頭CFO | TAM年間数千人。年商2500万で赤字。課金主体不在。単独事業に疑問。既存PFの一機能として組込みを提案。 | ★★★★★
石橋法務 | 競業避止義務との衝突、保険業法違反リスク、個人情報保護法の論点。法律意見書の取得が必須。 | ★★★★★

## Slide 6
収益モデルの課題
核心的な問題：「課金主体が不在」
担当者課金モデル
「結局、営業側が顧客に
書かせたのでは？」
という疑念が発生
信頼性に疑問
顧客課金モデル
「なぜ顧客がお金を
払うのか」
「誘導ではないか」
倫理的に問題
検討すべき3つの方向性
A
単独サービス
独自の収益モデル構築
B
既存PFの一機能
独立支援PF・転職エージェントに組込み
C
業界団体向けSaaS
業界標準インフラとして提供

## Slide 7
リスク一覧
リスク | 指摘者 | 深刻度 | 対策
競業避止義務違反の助長 | 石橋法務 | 高 | 事業化前に法律意見書を取得
保険業法違反リスク | 石橋法務 | 高 | 弁護士に業法該当性を確認
「体裁整えの道具」への悪用 | 現場鉄男 | 中 | 本人確認の多重化（eKYC等）
市場規模の不足 | 鬼頭CFO | 中 | 既存PFへの機能組込みも並行検討
顧客主体性の法的証明が困難 | 石橋法務 | 中 | 第三者立会い・ビデオ証言の検討
法的リスク（深刻度：高）が2件 → 法律意見書の取得が最優先事項

## Slide 8
推奨アクションプラン
3つの検証を並行実施
1
ニーズ検証
元保険営業マン5名にヒアリング
SNS/noteで問題提起記事を発信
エンゲージメントで反応を測定
華山CMO＋大学社長
期限: 1〜2週間
2
法的検証
保険業界に強い弁護士リストアップ
競業避止・保険業法・個人情報保護法
法律意見書の骨子を取得
石橋法務＋世話田総務
期限: 3週間
3
ビジネスモデル検証
単独サービスの収支シミュレーション
既存PF機能組込みモデル
業界団体向けSaaSモデル
鬼頭CFO
期限: 2週間

## Slide 9
アクションアイテム
# | アクション | 担当 | 期限 | 優先度
1 | 元保険営業マン5名にヒアリング | 華山CMO＋大学社長 | 2週間以内 | 高
2 | SNS/noteで問題提起記事を発信 | 華山CMO | 1週間以内 | 高
3 | 弁護士リストアップ＋初回相談 | 石橋法務＋世話田総務 | 3週間以内 | 高
4 | 収益モデル3パターン収支シミュレーション | 鬼頭CFO | 2週間以内 | 中
5 | 競合・類似サービス徹底調査 | 堅実CTO＋華山CMO | 2週間以内 | 中
6 | Googleフォームで簡易プロトタイプ | 堅実CTO | 3週間以内 | 低

## Slide 10
次のステップ
今週
SNS/noteで問題提起記事を発信
2週間後
ヒアリング完了・競合調査・収支シミュレーション
3週間後
法律意見書取得・簡易プロトタイプ完成
第2回役員会議：2026年6月9日（予定）
Go / Pivot / Kill の判断